Отчет о реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Кемского муниципального района за 2019 год

Цель проекта:  создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Сроки реализации проекта: Январь 2019 - Декабрь 2024.

Информация о достижении показателей проекта в 2019 году

Количество результатов регионального проекта, предусмотренных заключённым между Министерством образования Республики Карелия и администрацией Кемского муниципального района Соглашением о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Кемского муниципального района – 7.

Количество результатов регионального проекта, «Цифровая образовательная среда» на территории Кемского муниципального района, которые должны быть достигнуты в 2019 году – 5.

Количество результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Кемского муниципального района, по которым в 2019 году запланированные значения были достигнуты в полном объёме – 3:

- Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (с учетом разъяснений, предоставленных Министерством просвещения Российской Федерации (письмо от 23.12.2019 № МЗ-1641/02))

- Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций (с учетом разъяснений, предоставленных Министерством просвещения Российской Федерации (письмо от 23.12.2019 № МЗ-1641/02))

- Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного

окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования (с учётом разъяснений, предоставленных Министерством образования Республики Карелия (письмо от 18.02.2020 № 1992/15-14/МО-и)).

В отчётном периоде не достигнуты следующие показатели:

1. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам».

В соответствии с графиком разработки АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг» формирование функциональных возможностей и внедрение инструментария для учета использования Маркетплейса в части «горизонтального» обучения и неформального образования запланировано в 2020 году, следовательно, достижение значений показателя «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального

образования, в общем числе обучающихся по указанным программам», запланированных на 2019 год, предлагается перенести на 2020 год с

соответствующим отражением в отчетной документации (с учетом разъяснений, предоставленных Министерством просвещения Российской Федерации (письмо от 23.12.2019 № МЗ-1641/02)).

2. Образовательные организации, расположенные на территории Кемского муниципального района, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов»  не достигнут.

Минкомсвязи России планируют завершение опытной эксплуатации конструкторов сайтов и ввод платформы «Госвеб» в промышленную эксплуатацию в конце второго квартала 2020 года (с учетом разъяснений, предоставленных Министерством просвещения Российской Федерации (письмо от 23.12.2019 № МЗ-1641/02)).

Результаты проекта:	 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Кемского муниципального района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c.