Отчет о реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»                                                        на территории Кемского муниципального района за 2019 год

Цель проекта:  обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

Сроки реализации проекта: Январь 2019 - Декабрь 2024.

Информация о достижении показателей проекта в 2019 году

Количество результатов регионального проекта, предусмотренных заключённым между Министерством образования Республики Карелия и администрацией Кемского муниципального района Соглашением о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на территории Кемского муниципального района – 2.

Количество результатов регионального проекта, «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на территории Кемского муниципального района, которые должны быть достигнуты в 2019 году – 2.

Количество результатов регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на территории Кемского муниципального района, по которым в 2019 году запланированные значения были достигнуты в полном объёме – 1

В отчётном периоде не достигнуты следующие показатели:

1.Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход.

Данный показатель не достигнут в связи с отсутствием заявлений родителей.    На основании заявлений родителей (законных представителей) все дети, в возрасте до 3 лет, обеспечены местом в ДОУ.

Результаты проекта:	 доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет - 100 %.