Российская Федерация

Р е с п у б л и к а  К а р е л и я

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ

В целях содействия развитию конкурентной среды Республики Карелия и развитию конкуренции на приоритетных и социально-значимых рынках Республики Карелия, в соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию  развитию конкуренции в Республике Карелия (далее - «дорожная карта») согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Возложить персональную ответственность на руководителей органов  исполнительной власти Республики Карелия за реализацию мероприятий «дорожной карты»:

1) обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты»;

2) до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство экономического развития Республики Карелия информацию о ходе реализации плана мероприятий «дорожной карты» и достижения целевых показателей развития конкуренции в Республике Карелия.

3.Министерству экономического развития Республики Карелия:

1) обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»;

2) обеспечить мониторинг и контроль реализации «дорожной карты» и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовить сводный отчет о ходе реализации «дорожной карты»;

3) размещать информацию о «дорожной карте», ее реализации и реализации ее отдельных мероприятий на официальном сайте уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Республики Карелия                                                                 А.П.Худилайнен

г. Петрозаводск

9 марта 2016 года

№ 72-р

Утвержден

распоряжением Главы Республики Карелия

от  9 марта 2016 года  № 72-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции в Республике Карелия

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Период реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Республики Карелия и достижению целевых показателей |  |  |  |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |
| 1.1. | Анализ состояния регионального рынка услуг дошкольного образования и оценка состояния конкуренции, включая: - анализ республиканских и муниципальных нормативных актов на оказание образовательных услуг в дошкольном образовании с позиции оценки воздействия на конкуренцию на рынке услуг дошкольного образования; - публикацию результатов независимой оценки качества услуг дошкольного образования на официальном сайте Министерства образования Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (далее – органы местного самоуправления Республики Карелия) | Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования; Снижение административных барьеров развития сектора частных услуг дошкольного образования | 2016-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 1.2. | Заключение соглашений с органами местного самоуправления Республики Карелия по реализации мероприятий «дорожной карты» по развитию муниципального рынка услуг дошкольного образования и внедрению Стандарта развития конкуренции в Республике Карелия | Развитие муниципальных рынков услуг дошкольного образования | 2016-2018 годы |  |
| 1.3. | Оказание консультативной, методической помощи юридическим и физическим лицам, желающим осуществлять деятельность в сфере оказания услуг дошкольного образования, включая: - размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления Республики Карелия открытой информации о требованиях, нормах и условиях получения лицензий на оказание услуг дошкольного образования; - проведение методических семинаров для физических лиц, желающих осуществлять деятельность в сфере дошкольного образования | Повышение информационной открытости | 2016-2018 годы |  |
| 2. | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 2.1. | Заключение соглашений с органами местного самоуправления Республики Карелия о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального района или городского округа на организацию отдыха детей в каникулярное время | Развитие муниципальных рынков услуг отдыха и оздоровления детей | 2016-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 2.2. | Повышение информированности о рынке услуг отдыха и оздоровления детей, включая размещение открытой информации на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления Республики Карелия о сфере оказания услуг по отдыху и оздоровлению детей | Повышение информационной открытости | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Министерство образования Республики Карелия Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 2.3. | Оплата стоимости путевок, приобретенных родителями (иными законными представителями) самостоятельно для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 6 до 18 лет в загородные стационарные оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации (детский санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) и иные организации, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления | Обеспечение доступности отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 2.4. | Проведение анализа удовлетворенности детей и родителей услугами детского отдыха и оздоровления | Повышение качества услуг детского отдыха и оздоровления | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Министерство образования Республики Карелия Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |
| 2.5. | Привлечение собственников загородных стационарных лагерей Республики Карелия к организации отдыха и оздоровления детей. Восстановление муниципальных, государственных и негосударственных загородных стационарных лагерей, ранее использовавшихся для организации отдыха и оздоровления детей | Расширение инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 2.6. | Анализ организационных и административных барьеров, возникающих в ходе деятельности организаций отдыха и оздоровления детей на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Карелия | Разработка предложений по снижению организационных и административных барьеров, возникающих в ходе деятельности организаций отдыха и оздоровления детей | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия члены Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Карелия |
| 3. | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |
| 3.1. | Анализ состояния регионального рынка услуг дополнительного образования детей и оценка состояния конкуренции включая публикацию результатов независимой оценки качества услуг дополнительного образования детей на официальном сайте Министерства образования Республики Карелия, органов местного самоуправления Республики Карелия | Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей; Снижение административных барьеров развития сектора частных услуг дополнительного образования детей | 2016-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 3.2. | Заключение соглашений с органами местного самоуправления Республики Карелия на реализацию целевых мероприятий по развитию муниципального рынка услуг дополнительного образования детей и внедрению Стандарта развития конкуренции в Республике Карелия | Развитие муниципальных рынков услуг дополнительного образования детей | 2016-2018 годы |  |
| 3.3. | Проведение разъяснительной, консультационной работы среди поставщиков услуг в сфере дополнительного образования детей о порядке и условиях предоставления услуг дополнительного образования детей, включая: - размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления Республики Карелия открытой информации о требованиях, нормах и условиях получения лицензий на оказание услуг дошкольного образования в сфере дополнительного образования; - разработку методических рекомендаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ; - проведение обучающих семинаров с участием представителей частных образовательных организаций дополнительного образования детей; - создание информационно-методического портала «Дополнительное образование Республики Карелия» | Повышение информационной открытости | 2016-2018 годы |  |
| 4. | Рынок медицинских услуг |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. Включение негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| 4.1. | Включение негосударственных медицинских организаций в реализацию Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Карелия, в том числе Территориальной программы обязательного медицинского страхования | Повышение доступности медицинской помощи | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 4.2. | Проведение независимой оценки качества услуг предоставляемых медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Карелия | Повышение качества услуг, предоставляемых медицинскими организациями | 2016-2018 годы |  |
| 4.3. | Создание равных условий для организаций любых видов собственности при включении в республиканский реестр негосударственных организаций, разрабатывающих и реализующих программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества в немедицинских целях, контролю и оценке их деятельности | Повышение доступности медицинской помощи | 2016-2018 годы |  |
| 4.4. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультативных услуг при лицензировании медицинской деятельности | Повышение эффективности и результативности осуществления лицензирования и государственного контроля за соблюдением лицензионных требований, повышение качества и безопасности оказания медицинских услуг субъектами малого и среднего предпринимательства | 2016-2018 годы |  |
| 4.5. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации о результатах независимой оценки качества | Повышение информированности населения об услугах, предоставляемых медицинскими организациями | 2016-2018 годы |  |
| 4.6. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех медицинских организаций в Республике Карелия | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2018 годы |  |
| 4.7. | Размещение тарифного соглашения в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Карелия на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2018 годы |  |
| 4.8. | Проведение заседаний Общественного совета по вопросам здравоохранения при Министерстве здравоохранения и социального развития Республики Карелия по рассмотрению вопросов развития конкуренции | Повышение информированности | 2016-2018 годы |  |
| 5. | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
|  | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) |  |  |  |
| 5.1. | Анализ состояния регионального рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: - анализ республиканских и муниципальных нормативных актов на оказание образовательных услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья с позиции оценки воздействия на конкуренцию на рынке услуг дошкольного образования; - публикацию результатов независимой оценки качества услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на официальном сайте Министерства образования Республики Карелия, органов местного самоуправления Республики Карелия | Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; Снижение административных барьеров развития сектора частных услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2016-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 5.2. | Заключение соглашений с органами местного самоуправления Республики Карелия на реализацию мероприятий по развитию муниципального рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и внедрению стандарта развития конкуренции в Республике Карелия | Развитие муниципальных рынков услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2016-2018 годы |  |
| 5.3. | Оказание консультативной, методической помощи юридическим и физическим лицам, желающим осуществлять деятельность в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья включая: - разработку регламента предоставления услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; - размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления Республики Карелия открытой информации о требованиях, нормах и условиях получения лицензий на оказание услуг дошкольного образования в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; - организацию и проведение методических семинаров для физических лиц, желающих осуществлять деятельность в оказании образовательных услуг в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | Повышение информационной открытости | 2016-2018 годы |  |
| 6. | Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |
|  | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры |  |  |  |
| 6.1. | Повышение информационной прозрачности деятельности Министерства культуры Республики Карелия, включая публикацию информации о региональных рынках, потребностях в товарах и услугах в целях привлечения к оказанию услуг организаций всех форм собственности в сфере культуры | Повышение доступности участников рынка к информации о ситуации на региональных рынках | 2016-2018 годы | Министерство культуры Республики Карелия |
| 6.2. | Организация и проведение на конкурсной основе культурно-событийных мероприятий и внутрирегиональных гастролей организациями всех форм собственности | Развитие сектора негосударственных организаций в сфере культуры | 2016-2018 годы | Министерство культуры Республики Карелия |
| 7. | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Республики Карелия |  |  |  |
| 7.1. | Допуск к деятельности по управлению многоквартирными домами организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на профессиональной основе | Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем | 2016-2018 годы | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия |
| 7.2. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций | Повышение доступности к рынку жилищно-коммунальных услуг | 2016-2018 годы | Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 7.3. | Реализация проекта «Школа грамотного потребителя» | Подготовка грамотных, образованных кадров, путем проведения регулярной образовательной и разъяснительной работы, с целью выявления ими в дальнейшем лучших управляющих организаций | 2016-2018 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
|  | Повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства в Республике Карелия |  |  |  |
| 7.4. | Повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства в Республике Карелия | Уменьшение количества нарушений, допускаемых в процессе осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами | 2016-2018 годы | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 7.5. | Проведение консультирования, встреч с гражданами, представителями управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, органами местного самоуправления Республики Карелия, осуществление правового информирования об изменениях жилищного законодательства | Повышение уровня правовой грамотности участников жилищных правоотношений, повышение качества взаимоотношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2016-2018 годы | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия |
| 7.6. | Осуществление государственного жилищного надзора в отношении органов местного самоуправления Республики Карелия на предмет соблюдения требований, предъявляемых к управлению многоквартирными домами | Проведение конкурсов по отбору управляющей организации | 2016-2018 годы | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия |
| 7.7. | Осуществление государственного жилищного надзора, лицензионного контроля, муниципального жилищного контроля | Уменьшение нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества жилищных условий | 2016-2018 годы | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 7.8. | Организация «горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) | Принятие оперативных мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан | 2016-2018 годы | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия |
|  | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление |  |  |  |
| 7.9. | Проведение оценки эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (далее – УП) | Выявление неэффективных УП в целях дальнейшей передачи их имущества в концессию | 2016-2018 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 7.10 | Передача объектов коммунальной инфраструктуры неэффективных УП на основе концессионных соглашений | Заключение концессионных соглашений | 2017-2018 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
|  | Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации путем создания государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |
| 7.11. | Контроль за соблюдением поставщиками информации требований Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Информационная открытость всей сферы жилищно-коммунального хозяйства | 2016-2018 годы | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия |
| 7.12. | Проведение мониторинга регистрации поставщиков информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - «ГИС ЖКХ») | Подготовка и размещение в открытом доступе на сайте Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в разделе «ГИС ЖКХ» информации о количестве и проценте зарегистрированных поставщиков информации в «ГИС ЖКХ» | 1 апреля 2016 год 1 июля 2016 год | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 7.13. | Размещение информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение информационной открытости сферы жилищно-коммунального хозяйства | 1 июля 2016 год, далее - постоянно | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам Государственная жилищная инспекция Республики Карелия Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
|  | Обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации, предусматривающего реализацию федерального законодательства, решений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 7.14. | Реализация Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 декабря 2014 года № 809р-П (далее - Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия) | Обеспечение системного подхода к вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия | 2016-2018 годы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Государственная жилищная инспекция Республики Карелия Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 7.15. | Корректировка Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия | Актуализация Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия | По мере необходимости | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 7.16. | Проведение мониторинга разработки и утверждения органами местного самоуправления Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения | Повышение эффективности расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры | Ежеквартально | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 8. | Розничная торговля |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках (в том числе посредством создания логистической инфраструктуры для организации торговли) |  |  |  |
| 8.1. | Разработка плана проведения региональных ярмарок по продаже товаров на очередной календарный год и формирование отчета о проведенных мероприятиях | Развитие региональной ярмарочной торговли на территории Республики Карелия в целях удовлетворения потребностей населения республики в качественных товарах по доступным ценам, в том числе в продукции региональных производителей, а также привлечения хозяйствующих субъектов к участию в планируемых мероприятиях | 2016-2018 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 8.2. | Проведение мониторинга цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости | Обеспечение экономической доступности отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости для населения республики и недопущение ускорения роста цен на указанные товары | 2016-2017 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 8.3. | Осуществление работы «горячей линии» по приему от населения Республики Карелия сообщений о необоснованном повышении розничных цен в предприятиях торговли | Предотвращение необоснованного повышения роста розничных цен, ограничивающих возможности для развития конкуренции в предприятиях розничной торговли | 2016-2017 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 8.4. | Корректировка показателей минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по муниципальным образованиям Республики Карелия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации | Оценка обеспеченности населения Республики Карелия площадью торговых объектов с выявлением проблемных зон и установление ориентиров для создания логистической инфраструктуры для организации торговли на территории муниципальных образований республики и региона в целом | 2016-2017 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия |
|  | Обеспечение населению возможности покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) |  |  |  |
| 8.5. | Проведение мониторинга размещения торговых объектов в разрезе форматов торговли на территории муниципальных образований Республики Карелия | Выявление проблемных зон с целью выработки предложений по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных образований услугами торговли | 2016-2017 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 8.6. | Формирование Торгового реестра Республики Карелия | Создание системы информационного обеспечения в области торговой деятельности Республики Карелия в целях формирования базы данных по размещению торговых объектов | 2016-2018 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 8.7. | Актуализация Схем размещения нестационарных торговых объектов в разрезе муниципальных образований Республики Карелия | Использование хозяйствующими субъектами возможностей по размещению нестационарных торговых объектов исходя из необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, и создание возможности населения покупать продукцию в торговых объектах шаговой доступности | 2016-2018 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
|  | Сокращение присутствия государства на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией до необходимого для обеспечения законодательства в области контроля за распространением наркотических веществ минимума |  |  |  |
| 8.8. | Ведение мониторинга цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в целях принятия своевременных решений по уровню предельных надбавок | Обеспечение доступности населения в лекарственных препаратах, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 8.9. | Организация и проведение конференций с руководителями аптечных организаций по выработке и реализации политики, предусматривающей повышение качества обслуживания и лекарственной доступности населения | Обеспечение доступности населения в лекарственных препаратах, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 8.10. | Проведение анализа влияния предельных розничных надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственные препаратов, на результаты финансово-экономического состояния регулируемых организаций | Обеспечение доступности населения в лекарственных препаратах, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 8.11. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультативных услуг при лицензировании фармацевтической деятельности | Повышение эффективности и результативности осуществления лицензирования и государственного контроля за соблюдением лицензионных требований | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 8.12. | Совершенствование организации работы по выдаче/переоформлении лицензий при осуществлении фармацевтической деятельности | Повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 8.13. | Подготовка рекомендаций главам администраций местного самоуправления о введении моратория на арендную плату для фармацевтических организаций в сельской местности, выполняющих социальную функцию и отпуск наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с действующим законодательством (в том числе антимонопольным законодательством) | Повышение доступности лекарственных средств для населения | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 9. | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |
| 9.1. | Приведение законов и иных нормативных правовых актов Республики Карелия в соответствие с положениями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Поддержание целевых показателей в соответствии с установленными значениями | 2016-2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту |
| 9.2. | Разработка проектов нормативных правовых актов Республики Карелия, необходимых для реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Поддержание целевых показателей в соответствии с установленными значениями | 2016-2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту |
| 9.3. | Координация деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Карелия, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Поддержание целевых показателей в соответствии с установленными значениями | 2016-2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту |
| 9.4. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Государственного комитета Республики Карелия по транспорту по вопросам организации транспортного обслуживания населения наземным пассажирским транспортом | Поддержание целевых показателей в соответствии с установленными значениями | 2016-2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту |
| 9.5. | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством транспортных услуг | Поддержание целевых показателей в соответствии с установленными значениями | 2016-2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту |
| 9.6. | Развитие маршрутной сети межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок | Поддержание целевых показателей в соответствии с установленными значениями | 2016-2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту |
| 9.7. | Проведение конкурсных процедур для заключения государственных контрактов на осуществления регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Поддержание целевых показателей в соответствии с установленными значениями | 2016-2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту |
| 9.8. | Проведение открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Поддержание целевых показателей в соответствии с установленными значениями | 2016-2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту |
| 9.9. | Осуществление контроля выполнения перевозчиками условий государственных контрактов и свидетельств осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Поддержание целевых показателей в соответствии с установленными значениями, повышение качества предоставляемых услуг | 2016-2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту |
| 10. | Рынок услуг связи |  |  |  |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |  |  |  |
| 10.1. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства на рынке услуг связи, в том числе услуг широкополосного доступа в Интернет, консультативных услуг | Увеличение количества субъектов на рынке услуг связи | 2016-2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 10.2. | Проведение заседаний Общественного совета Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно – коммуникационных технологий по рассмотрению вопросов развития конкуренции | Повышение информированности | 2016-2018 годы |  |
| 10.3. | Проведение заседаний рабочей группы по противодействию терроризму на объектах связи, расположенных на территории Республики Карелия с участием представителей малого и среднего предпринимательства | Предоставление информации о защите объектов связи | 2016-2018 годы |  |
| 10.4. | Ведение диалога с представителями малого и среднего предпринимательства на рынке услуг связи, в том числе услуг широкополосного доступа в Интернет, с целью стимулирования новых предпринимательских инициатив | Проведение встреч с операторами, осуществляющими предоставление услуг связи на территории Республики Карелия | 2016-2018 годы |  |
| 10.5. | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг связи, в том числе услуг широкополосного доступа в Интернет | Подготовка доклада | 2016-2018 годы |  |
| 10.6. | Проведение мониторинга оценки конкурентной среды на рынке услуг связи, в том числе услуг широкополосного доступа в Интернет | Подготовка доклада | 2016-2018 годы |  |
| 10.7. | Расширение спектра государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», за получением которых вправе обратиться представители малого и среднего предпринимательства | Возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», за получением которых вправе обратиться представители малого и среднего предпринимательства | 2016-2018 годы |  |
| 10.8. | Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства путем проведения конкурентных процедур | Реализация требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» об обязанности заказчика осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | 2016-2018 годы |  |
| 10.9. | Заключение соглашений с органами местного самоуправления Республик Карелия по содействию развития конкуренции на рынке услуг связи Республики Карелия | Повышение конкуренции на территориях муниципальных образований | 2016-2018 годы |  |
| 10.10. | Освещение информации о реализации мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке услуг связи на Официальном Интернет-портале Республики Карелия | Привлечение на рынок услуг связи субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно – коммуникационных технологий |
| 11. | Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |
|  | Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания |  |  |  |
| 11.1. | Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Карелия на 2013-2018 годы», утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 апреля 2013 года № 229р-П | Развитие рынка социальных услуг за счет организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 11.2. | Выплата компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Карелия, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), за оказание социальных услуг получателю социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой | Привлечение негосударственных поставщиков к удовлетворению потребностей граждан в социальном обслуживании | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 11.3. | Формирование независимой оценки качества оказания социальных услуг организациями социального обслуживания Республики Карелия | Повышение качества услуг социального обслуживания | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 11.4. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации о результатах независимой оценки качества социальных услуг | Повышение информированности населения об услугах, предоставляемых организациями социального обслуживания | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 11.5. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций социального обслуживания в Республике Карелия | Расширение возможности получателей социальных услуг в выборе организации социального обслуживания | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 11.6. | Обеспечение повышения квалификации государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия по вопросам реализации государственной конкурентной политики | Повышение квалификации государственных гражданских служащих по вопросам реализации государственной конкурентной политики | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
| 11.9. | Проведение заседаний Общественного совета в сферах социальной защиты и социального обслуживания при Министерстве здравоохранения и социального развития Республики Карелия по рассмотрению вопросов развития конкуренции | Повышение информированности, учет мнения населения при организации социального обслуживания населения | 2016-2018 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
|  | II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Республике Карелия и достижению целевых показателей. |  |  |  |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1. | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков и профилактике нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | Проведение семинаров, совещаний | 2016–2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия (по согласованию) |
| 1.2. | Проведение совещаний с участием отраслевых органов исполнительной власти Республики Карелия, в ведении которых находятся государственные унитарные предприятия и хозяйственные общества с долей участия Республики Карелия более 50 процентов, по вопросам реализации Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Повышение информированности органов исполнительной власти Республики Карелия по вопросам реализации Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 2016–2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок Органы исполнительной власти Республики Карелия, в ведении которых находятся государственные унитарные предприятия и хозяйственные общества с долей участия Республики Карелия более 50 процентов |
| 1.3. | Увеличение доли бюджетных средств, направленных на закупки, осуществленные конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общем годовом объеме закупок | Совершенствование системы закупок | 2016–2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок Органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 1.4. | Увеличение доли бюджетных средств, направленных на закупки, осуществленные конкурентными способами, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, в общем годовом объеме закупок | Совершенствование системы закупок для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | 2016–2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок Органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 1.5. | Организация мероприятий по правовому просвещению участников закупок и профилактике нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | Совершенствование системы закупок | 2016–2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок Органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 2. | Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Карелия |  |  |  |
| 2.1. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия Республики Карелия, в том числе путем проведения реорганизации (слияния, присоединения) и ликвидации | Оптимизация количества государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия Республики Карелия | 2016–2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок |
| 2.2. | Направление отраслевыми органами исполнительной власти Республики Карелия в Комитет предложений о приватизации имущественных комплексов находящихся в их ведении государственных унитарных предприятий Республики Карелия, а также находящихся в собственности Республики Карелия акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ | Формирование прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов | 2016 год | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок Органы исполнительной власти Республики Карелия, в ведении которых находятся государственные унитарные предприятия и хозяйственные общества с долей участия Республики Карелия |
| 2.3. | Систематизация сведений о наличии и использовании государственного имущества Республики Карелия (проведение комплекса мероприятий по выявлению и учету государственного имущества, формированию в отношении него полных и достоверных сведений), оценка необходимости приватизации такого имущества | Формирование прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов | 2016 год | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок Органы исполнительной власти Республики Карелия, в ведении которых находятся государственные учреждения и государственные унитарные предприятия |
| 3. | Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства |  |  |  |
| 3.1. | Размещение в открытом доступе в сети «Интернет» Примерного административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» и Примерного административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» | Обеспечение условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок | 2016 год | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 3.2. | Проведение конкурсного отбора муниципальных образований и юридических лиц для предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 351-П | В случае отбора заявки от Республики Карелия привлечение дополнительных средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы на софинансирование затрат (части затрат) на строительство объектов капитального строительства |  | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 3.3. | Проведение комиссий по отбору земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для участия в программе «Жилье для российской семьи» на территории Республики Карелия | Реализация Программы «Жилье для российской семьи», позволит к концу 2017 года построить в республике 25,0 тыс. кв.м. жилья экономического класса по цене 35,0 тыс. рублей за 1 кв.м. | 2016 год | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| 3.4. | Своевременная актуализация и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований | Определение территорий для осуществления строительной деятельности | 2016-2018 годы | Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 4. | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа практики передачи государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества | Доклад о наличии в региональной практике проектов по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества | 2016–2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок Министерство образования Республики Карелия Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Министерство культуры Республики Карелия Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 4.2. | Инвентаризация государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, в целях оценки возможности их передачи негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в социальной сфере | Публикация перечня государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, для представления услуг на социально-значимых рынках на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия | 2016–2018 годы | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок Министерство образования Республики Карелия Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Министерство культуры Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 5. | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих участие Республики Карелия в проектах государственно-частного партнерства, в том числе: - разработка и принятие Порядка участия Республики Карелия в государственно-частном партнерстве; - разработка и принятие порядков межведомственного взаимодействия при реализации проектов государственно-частного партнерства; - совершенствование нормативно-правовой базы в области оценки регулирующего воздействия, организации и проведения общественных слушаний с целью включения механизмов участия граждан при заключении концессионных соглашений; - разработка методических рекомендаций по использованию инструментов государственно-частного партнерства, в том числе концессии | Принятие нормативных актов по вопросам, подлежащим регулированию на региональном уровне | 2016 год | Министерство экономического развития Республики Карелия |
| 5.2. | # Формирование перечня приоритетных отраслей и объектов для заключения соглашений о государственно-частном партнерстве | Наличие актуальной информации и предложений для инвесторов | 2016 год | Органы исполнительной власти Республики Карелия Министерство экономического развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 5.3. | Определение способов осуществления государственно-частного партнерства в Республике Карелия в отношении выбранных приоритетных отраслей и объектов, а также форм государственной поддержки проектов государственно-частного партнерства | Наличие актуальной информации и предложений для инвесторов | 2016-2017 годы | Органы исполнительной власти Республики Карелия Министерство экономического развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 5.4. | Размещение информации о возможностях реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере на сайтах органов исполнительной власти Республики Карелия, а также на «Инвестиционном портале Республики Карелия» | Содействие реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере | 2016-2018 годы | Органы исполнительной власти Республики Карелия Министерство экономического развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 5.5. | Повышение квалификации сотрудников органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления Республики Карелия в сфере государственно-частного партнерства посредством участия в образовательных программах, семинарах, конференциях | Повышение уровня квалификации и информированности сотрудников органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления Республики Карелия | 2016-2018 годы | Министерство экономического развития Республики Карелия Органы исполнительной власти Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 5.6. | Анализ существующей практики субъектов Российской Федерации по применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в социальной сфере | Формирование аналитического материала, проработка проблемных этапов, возникающих при реализации проектов государственно-частного партнерства | 2016-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Министерство культуры Республики Карелия Министерство экономического развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 5.7. | Консультативная, юридическая и методическая поддержка представителей негосударственных (немуниципальных) организаций, частных организаций по вопросам заключения соглашений о государственно-частном партнерстве, в том числе концессионных соглашений, на оказание услуг в социальной сфере | Повышение качества подготовки предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства | 2016-2018 годы | Министерство образования Республики Карелия Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Министерство культуры Республики Карелия Министерство экономического развития Республики Карелия Органы местного самоуправления Республики Карелия (по согласованию) |
| 6. | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение конкурсов по проектам развития сфер дошкольного, общего образования, детскому отдыху и оздоровлению, дополнительного образования детей для социально-ориентированных некоммерческих организаций в рамках программ: «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014-2020 годы (утв. постановлением Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2013 года № 365-П), «Социальная поддержка граждан в Республике Карелия» (утв. постановлением Правительства Республики Карелия от 2 июня 2014 года № 169-П) | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках региональных программ | 2016-2018 годы | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации Министерство образования Республики Карелия Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Министерство культуры Республики Карелия Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия |

Приложение

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции в Республике Карелия

Целевые показатели

ПланА мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции в Республики Карелия

| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Исполнитель | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. По содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций | процентов | Министерство образования Республики Карелия | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, воспользовавшихся правом на оплату стоимости путевки, приобретенной родителями самостоятельно в загородные стационарные оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации (детский санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) и иные организации, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления | процент от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,1 |
| Количество информационных материалов по вопросам отдыха и оздоровления детей | единиц | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 12 | 12 | 13 | 15 |
| Число практик организации отдыха и оздоровления детей негосударственными, частными организациями | единиц | Министерство образования Республики Карелия | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Республики Карелия и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | процентов | Министерство образования Республики Карелия | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |
| Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования | процент | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 2,5 | не менее 3 | не менее 3,5 | не менее 4 |
| Доля участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Республике Карелия организаций негосударственных форм собственности и частнопрактикующих врачей | процент от общего числа организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Республике Карелия | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 18,8 | 18,0 | 18,3 | 18,5 |
| Доля от общего объема медицинских услуги по долечиванию в условиях санаторно-курортных организаций, процентов от всего планового объема по долечиванию в санаторных условиях | процент | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество организаций, включенных в республиканский реестр негосударственных организаций, разрабатывающих и реализующих программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества в немедицинских целях, контролю и оценке их деятельности | единиц | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | - | 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| Количество консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам выдачи (переоформления) лицензий, осуществлению контроля и надзора | единиц | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 257 | 260 | 265 | 270 |
| Количество медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Республике Карелия, в которых проведена независимая оценка качества работы | единиц | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | - | 20 | 30 | 26 |
| Количество информационных материалов на тему проведения независимой оценки качества работы учреждений здравоохранения в Республике Карелия | единиц | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста | процентов | Министерство образования Республики Карелия | 0 | 10 | 20 | 30 |
| Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры | процентов | Министерство культуры Республики Карелия | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
| Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | процентов | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Обеспечение наличия «горячей телефонной линии» | Да/нет | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия | да | да | да | да |
| Обеспечение наличия электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) | Да/нет | Государственная жилищная инспекция Республики Карелия | нет | нет | да | да |
| Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления | процентов | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Органы местного самоуправления – по согласованию | 0 | 0 | 50 | 100 |
| Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | процентов | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Государственная жилищная инспекция Республики Карелия Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок Органы местного самоуправления – по согласованию | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие утвержденного комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия, предусматривающего реализацию законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с пунктом 911 части 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Да/нет | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Государственная жилищная инспекция Республики Карелия Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия Органы местного самоуправления – по согласованию | да | да | да | да |
| Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |
| Средний рост доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли | процент к уровню предыдущего года | Министерство экономического развития Республики Карелия | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год | процент | Министерство экономического развития Республики Карелия | * | * | * | * |
| Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год | процент | Министерство экономического развития Республики Карелия | * | * | * | * |
| Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в муниципальных образованиях Республике Карелия | процент | Министерство экономического развития Республики Карелия | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в Республике Карелия | процент | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 51 | не менее 55 | не менее 60 | не менее 65 |
| Количество консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам выдачи (переоформления) лицензий, осуществлению контроля и надзора | единиц | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Количество предоставленных/переоформленных (при добавлении новых адресов мест осуществления деятельности, новых работ (услуг) лицензий | единиц | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 50 | 52 | 53 | 54 |
| Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Республике Карелия | процент | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 |
| Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Республике Карелия | процент | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 |
| Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Республике Карелия | процент | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | 60 | не менее 62 | не менее 64 | не менее 65 |
| Рынок услуг связи |  |  |  |  |  |  |
| Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | процент | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | 78,2 | не менее 79 | не менее 80 | не менее 82 |
| Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | процент | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 4,8 | 6,7 | 8,8 | 10,0 |
| Количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги – получателей субсидии из бюджета Республики Карелия на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой получателя социальных услуг | единиц | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Количество учреждений социального обслуживания в Республике Карелия, в которых проведена независимая оценка качества работы | единиц | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 10 | 6 | 10 | 20 |
| Количество информационных материалов на тему проведения независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания в Республике Карелия | единиц | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 5 | 8 | 12 | 15 |
| Количество государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации государственной конкурентной политики | человек | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | - | 20 | 20 | 20 |
| II. По системным мероприятия развития конкурентной среды в Республике Карелия на 2016– 2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | процент | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | - | не менее 18 | не менее 18 | не менее 20 |
| Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | единиц | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3 |
| Проведение мероприятий по правовому просвещению заказчиков и профилактике нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | единиц | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | - | 4 | 5 | 6 |
| Доля конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в общем объеме закупок (по стоимости) | процент | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | - | 75 | 75 | 80 |
| Доля государственных закупок (по стоимости), осуществленных путем проведения открытого конкурса или электронного аукциона, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в общем объеме государственных закупок в Республике Карелия | процент | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | - | 18 | 20 | 20 |
| Соотношение количества приватизированных в 2015 - 2018 годах имущественных комплексов государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий) и общего количества государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий), осуществлявших деятельность в 2015 - 2018 годах | процент | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | 0 | 0 | 9,1 | 10 |
| Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были полностью приватизированы в 2015 - 2018 годах, и числа хозяйственных обществ с государственным участием в капитале, осуществлявших деятельность в 2015 - 2018 годах | процент | Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок | 2,6 | 7,9 | 8,6 | 6,3 |
| Наличие типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Да/нет | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | да | да | да | да |
| Наличие в региональной практике проектов по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, здравоохранение, социальное обслуживание | Да/нет | Министерство образования Республики Карелия, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия | да | нет | да | да |
| Наличие в региональной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура | Количество проектов | Министерство экономического развития Республики Карелия отраслевые органы исполнительной власти Республики Карелия | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями | Да/нет | Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации, Министерство образования Республики Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия | нет | нет | да | да |

Целевые значения показателя будут установлены после проведения мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности в Республике Карелия в 2016 году (здесь и далее).