ПАСПОРТ

Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан в Кемском муниципальном районе» на 2017-2019 годы (далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по социальным вопросам администрации Кемского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | МКУ Кемский КЦСОН МКУ Кемское УО |
| Участники Программы |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Кемском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма 1); Подпрограмма 2 «Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Кемском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма 2); Подпрограмма3 «Развитие социального обслуживания в Кемском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма 3). |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цели Программы | повышение социальной защищенности граждан и доступности социального обслуживания населения в Кемском муниципальном районе |
| Задачи Программы | задача 1: Обеспечение адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Кемском муниципальном районе; задача 2: повышение доступности и качества социального обслуживания населения в Кемском муниципальном районе; задача 3: улучшение положения семей и детей. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения; - доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения; - уровень исполнения муниципального задания учреждениями социального обслуживания населения; - соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Кемском муниципальном районе; - доля граждан-клиентов учреждений социального обслуживания в общей численности населения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2019 годы Программа реализуется без выделения этапов |
| Объемы финансирования Программы | Всего по программе: тыс. руб. в т. ч.: 2017 год – 20178,0 тыс. руб., 2018 год – 20 178,0 тыс. руб., 2019 год – 20 178,0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты Программы | - снижение уровня бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе адресного принципа ее предоставления; - удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения; - повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в Кемском муниципальном районе - снижение к 2020 году доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Кемского муниципального района до 12,1%. - увеличение к 2020 году доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, до 99,8% |