Российская Федерация - Республика Карелия - Администрация Кемского муниципального района ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2019 года										№ 676

Г.Кемь

План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в Кемском муниципальном районе

На основании пункта 2.1. Протокола заседания Правительства Республики Карелия от 17 июня 2019 года № 7,

Администрация Кемского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в Кемском муниципальном районе.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января  2019 года.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Кемского муниципального района                                                                 С.А. Белостоцкий

Утвержден

постановлением администрации Кемского муниципального района

№ 676  от  31 июля  2019 года

План мероприятий («дорожная карта»)

по достижению целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в Кемском муниципальном районе

Часть 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в Кемском муниципальном районе (далее – План) разработан в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

- Цель Плана – обеспечение поэтапного достижения целевого показателя национального проекта «Культура» - «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%)».

- Сроки реализации Плана – 2019-2024 годы.

- Организационные мероприятия по реализации Плана:

| №п/п | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и заключение Соглашений о намерениях между Министерством культуры Республики Карелия и администрацией Кемского муниципального района о реализации региональной составляющей национального проекта «Культура». | Объединение усилий в достижении реализации целевого показателя национального проекта «Культура». | Июнь 2019 года | Администрация Кемского муниципального района |
|  | Своевременная подача заявок в Министерство культуры Республики Карелия на финансирование мероприятий региональной составляющей национального проекта «Культура». | Поддержанные заявки | В течение всего периода | Администрация Кемского муниципального района, начальник МКУ Кемского УКиС Н.Н. Иванова |
|  | Осуществление оперативного мониторинга достижения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в Кемском муниципальном районе. | Получение актуальных сведений о реализации региональной составляющей национального проекта «Культура» в Кемском муниципальном районе. | Ежеквартально | Администрация Кемского муниципального района, начальник МКУ Кемского УКиС Н.Н. Иванова, руководители подведомственных учреждений |
|  | Представление в Министерство культуры Республики Карелия ежеквартально, до 25 числа последнего месяца каждого квартала, информацию (отчеты) о достижении целей мероприятий и плана; документы о ходе реализации национального проекта «Культура» | Не менее 24 отчетов за весь период реализации Плана. | Ежеквартально | Администрация Кемского муниципального района, начальник МКУ Кемского УКиС Н.Н. Иванова, руководители подведомственных учреждений |
|  | Проведение анализа достижения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в Кемском муниципальном районе. | Аналитическая записка на имя Министра культуры Республики Карелия. | Ежегодно декабрь отчетного года | Администрация Кемского муниципального района, начальник МКУ Кемского УКиС Н.Н. Иванова, руководители подведомственных учреждений |
|  | Подготовка и предоставление в администрацию Кемского муниципального района отчетов по исполнению региональной составляющей национального проекта «Культура». | Не менее 24 отчетов | В соответствии с запросами, не реже 1 раза в квартал. | Начальник МКУ Кемского УКиС Н.Н. Иванова, руководители подведомственных учреждений |
|  | Представление по запросу Министерства культуры Республики Карелия сведений, необходимых для оказания методической и консультационной помощи при реализации мероприятий и плана, осуществления мониторинга реализации национального проекта «Культура» | Повышение качества подготовки заявок на участи в приоритетных направлениях региональной составляющей национального проекта «Культура» в Республике Карелия | В течение всего периода | Администрация Кемского муниципального района, начальник МКУ Кемского УКиС Н.Н. Иванова, руководители подведомственных учреждений |
|  | Информационное сопровождение реализации Плана и региональной составляющей национального проекта «Культура» в Кемском муниципальном районе. | Повышение информированности граждан о результатах реализации региональной составляющей национального проекта «Культура» в Кемском муниципальном районе | В течение всего периода | Администрация Кемского муниципального района, начальник МКУ Кемского УКиС Н.Н. Иванова, руководители подведомственных учреждений |

Часть 2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

В качестве контрольных показателей успешной реализации региональной составляющей национального проекта «Культура» в Кемском муниципальном районе определены следующие целевые показатели:

- Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры в Кемском муниципальном районе (по сравнению с 2017 годом), процент:

| № | Показатель | 2017 год (базовое значение) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение числа посещений организаций культуры в Республике Карелия, процент | 100 | - | 101,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |
| 1.1. | Число посещений организаций культуры в Кемском муниципальном районе, чел. | 86333 | 74669 | 87196 | 88923 | 90650 | 92376 | 94966 | 99283 |

- Увеличение на 15% числа посещений культурно-досуговых учреждений в Кемском муниципальном районе на платной основе (по сравнению с 2017 годом), процент:

| № | Показатель | 2017 год (базовое значение) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Увеличение числа посещений культурно-досуговых учреждений в Кемском муниципальном районе на платной основе, процент | 100 | - | 101,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |
| 2.1. | Увеличение числа посещений культурно-досуговых учреждений в Кемском муниципальном районе на платной основе, чел. | 14533 | 11611 | 14678 | 14969 | 15260 | 15550 | 15986 | 16713 |

- Увеличение на 15% числа участников культурно-досуговых формирований в Кемском муниципальном районе (по сравнению с 2017 годом), процент:

| № | Показатель | 2017 год (базовое значение) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Увеличение числа участников культурно-досуговых формирований в Кемском муниципальном районе, процент | 100 | - | 101,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |
| 4.1. | Число участников культурно-досуговых формирований в Кемском муниципальном районе, чел. | 971 | 980 | 981 | 1000 | 1020 | 1039 | 1068 | 1117 |

- Увеличение на 15% количества посещений общедоступных (публичных) библиотек в Кемском муниципальном районе (по сравнению с 2017 годом), процент:

| № | Показатель | 2017 год (базовое значение) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек в Кемском муниципальном районе, процент | 100 | - | 101,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |
| 5.1 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в Кемском муниципальном районе, чел. | 63229 | 56478 | 63861 | 65126 | 66390 | 67655 | 69552 | 72713 |

- Увеличение на 15% количества посещений организаций музейного типа в Кемском муниципальном районе (по сравнению с 2017 годом), процент:

| № | Показатель | 2017 год (базовое значение) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Увеличение посещений организаций музейного типа в Кемском муниципальном районе, процент | 100 | - | 101,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |
| 7.1. | Количество посещений организаций музейного типа в Кемском муниципальном районе, чел. | 7600 | 5600 | 7676 | 7828 | 7980 | 8132 | 8360 | 8740 |

- Увеличение на 15% числа учащихся детских школ искусств по видам искусств в Кемском муниципальном районе (по сравнению с 2017 годом), процент:

| № | Показатель | 2017 год (базовое значение) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Увеличение числа учащихся детской школы искусств по видам искусств в Кемском муниципальном районе, процент | 100 | - | 101,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |
| 10.1. | Увеличение числа учащихся детской школы искусств по видам искусств в Кемском муниципальном районе, чел. | 225 | 225 | 227 | 232 | 236 | 241 | 248 | 259 |

- Увеличение на 15% количества зрителей на сеансах отечественных фильмов в Кемском муниципальном районе (по сравнению с 2017 годом), процент:

| № | Показатель | 2017 год (базовое значение) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Увеличение количества зрителей на сеансах отечественных фильмов в Кемском муниципальном районе, процент | 100 | - | 101,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |
| 10.1. | Увеличение количества зрителей на сеансах отечественных фильмов в Кемском муниципальном районе, чел. | 2024 | 2034 | 2044 | 2084 | 2125 | 2165 | 2226 | 2327 |